## Calcul
Retenue de garantie : calcul et échéance de libération
Cases jaunes à remplir. Le reste se calcule. Marché privé : loi n° 71-584 du 16 juillet 1971. Marché public : Code de la commande publique, R2191-32 et suivants.
Données du marché |  | Résultats
Montant initial du marché (HT) | 120000 | Montant du marché, avenants compris (HT)
Avenants et modifications (HT) | 8000 | Taux plafond applicable
Taux de la retenue prévu au marché | 5% | Taux appliqué
Date d'effet de la réception | 2026-03-15 | Plafond de la retenue (HT)
Type de marché (Privé ou Public) | Privé | Date de libération (réception + 1 an)
Titulaire PME en marché public (Oui ou Non) | Non | Marché public : remboursement au plus tard
Jours restants avant la libération
Retenue cumulée sur les situations
Alerte
Situation (n° et date) | Montant des travaux de la situation (HT) | Retenue prélevée (HT) | Cumul retenu (HT) | Payé à l'entreprise (HT)
Situation 1 · 30/11/2025 | 32000
Situation 2 · 31/12/2025 | 41000
Situation 3 · 31/01/2026 | 38000

## Mode d'emploi
Mode d'emploi
1. Remplissez les cases jaunes : montant du marché, avenants, taux prévu au marché, date d'effet de la réception, type de marché.
2. Saisissez chaque situation de travaux : la retenue est prélevée sur chaque situation, au taux appliqué.
3. Le tableau donne le plafond, la date de libération et, en marché public, la date limite de remboursement.
Marché privé (loi n° 71-584 du 16 juillet 1971) : retenue de 5 % au plus ; l'entreprise peut la remplacer par une caution personnelle et solidaire d'un établissement financier. À l'expiration du délai d'un an à compter de la réception, avec ou sans réserves, la caution est libérée ou les sommes consignées versées à l'entreprise, sauf si le maître d'ouvrage a notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur.
Marché public (Code de la commande publique) : 5 % au plus du montant initial augmenté des modifications (R2191-33), 3 % pour un marché conclu avec une PME depuis le décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 ; remboursement dans les trente jours suivant l'expiration du délai de garantie (R2191-35), ou après la levée des réserves si elles subsistent. Vérifiez les clauses de votre CCAP.
Modèle proposé par ArchiVoice (archivoice.fr), le logiciel qui rédige vos comptes rendus de chantier à partir de votre dictée. Modèle indicatif, à adapter à votre marché : il ne remplace pas un conseil juridique sur un dossier particulier.