## Mode d'emploi
Mode d'emploi
1. Remplacez la liste des lots par ceux de votre opération (colonne A) et indiquez l'entreprise titulaire de chaque lot.
2. Supprimez les lignes sans objet ou passez-les au statut « Sans objet » : elles sortent du calcul.
3. Renseignez la date demandée : en marché public, le CCAG Travaux 2021 (article 40.1) prévoit la remise du DOE avec la demande de réception ; en marché privé, la date que fixe votre contrat.
4. À chaque envoi d'une entreprise, notez la date de réception et passez le statut à « Reçu, à vérifier », puis « Validé » après contrôle.
5. Une ligne « Attendu » dont la date demandée est dépassée passe en rouge. L'onglet « Synthèse » donne l'avancement par lot.
Rappel : en marché public, le contenu minimum du DOE (CCAG Travaux 2021, article 40.2) comprend les plans d'exécution conformes aux ouvrages exécutés, les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance. L'absence de remise à la date demandée peut entraîner des pénalités ou une retenue prévues par les documents particuliers du marché.
Modèle proposé par ArchiVoice (archivoice.fr), le logiciel qui rédige vos comptes rendus de chantier à partir de votre dictée. Modèle indicatif, à adapter à votre marché : il ne remplace pas un conseil juridique sur un dossier particulier.

## Checklist DOE
Checklist du DOE par lot
Une ligne par document attendu. Statut à choisir dans la liste. Référence marché public : CCAG Travaux 2021, article 40 (remise avec la demande de réception).
Lot | Entreprise | Document attendu | Format | Date demandée | Date reçue | Statut | Observations
01 Gros œuvre |  | Plans d'exécution conformes à la réalisation | PDF + DWG (IFC si BIM) |  |  | Attendu
01 Gros œuvre |  | Fiches techniques des matériaux et produits mis en œuvre | PDF |  |  | Attendu
01 Gros œuvre |  | Spécifications de pose | PDF |  |  | Attendu
01 Gros œuvre |  | Notices de fonctionnement | PDF |  |  | Attendu
01 Gros œuvre |  | Prescriptions de maintenance des équipements | PDF |  |  | Attendu
01 Gros œuvre |  | Conditions de garantie des fabricants | PDF |  |  | Attendu
01 Gros œuvre |  | PV d'essais et de mise en service | PDF |  |  | Attendu
01 Gros œuvre |  | Constats d'évacuation des déchets | PDF |  |  | Attendu
01 Gros œuvre |  | Éléments pour le DIUO (copie au coordonnateur SPS) | PDF |  |  | Attendu
02 Charpente, couverture |  | Plans d'exécution conformes à la réalisation | PDF + DWG (IFC si BIM) |  |  | Attendu
02 Charpente, couverture |  | Fiches techniques des matériaux et produits mis en œuvre | PDF |  |  | Attendu
02 Charpente, couverture |  | Spécifications de pose | PDF |  |  | Attendu
02 Charpente, couverture |  | Notices de fonctionnement | PDF |  |  | Attendu
02 Charpente, couverture |  | Prescriptions de maintenance des équipements | PDF |  |  | Attendu
02 Charpente, couverture |  | Conditions de garantie des fabricants | PDF |  |  | Attendu
02 Charpente, couverture |  | PV d'essais et de mise en service | PDF |  |  | Attendu
02 Charpente, couverture |  | Constats d'évacuation des déchets | PDF |  |  | Attendu
02 Charpente, couverture |  | Éléments pour le DIUO (copie au coordonnateur SPS) | PDF |  |  | Attendu
03 Étanchéité |  | Plans d'exécution conformes à la réalisation | PDF + DWG (IFC si BIM) |  |  | Attendu
03 Étanchéité |  | Fiches techniques des matériaux et produits mis en œuvre | PDF |  |  | Attendu
03 Étanchéité |  | Spécifications de pose | PDF |  |  | Attendu
03 Étanchéité |  | Notices de fonctionnement | PDF |  |  | Attendu
03 Étanchéité |  | Prescriptions de maintenance des équipements | PDF |  |  | Attendu
03 Étanchéité |  | Conditions de garantie des fabricants | PDF |  |  | Attendu
03 Étanchéité |  | PV d'essais et de mise en service | PDF |  |  | Attendu
03 Étanchéité |  | Constats d'évacuation des déchets | PDF |  |  | Attendu
03 Étanchéité |  | Éléments pour le DIUO (copie au coordonnateur SPS) | PDF |  |  | Attendu
04 Menuiseries extérieures |  | Plans d'exécution conformes à la réalisation | PDF + DWG (IFC si BIM) |  |  | Attendu
04 Menuiseries extérieures |  | Fiches techniques des matériaux et produits mis en œuvre | PDF |  |  | Attendu
04 Menuiseries extérieures |  | Spécifications de pose | PDF |  |  | Attendu
04 Menuiseries extérieures |  | Notices de fonctionnement | PDF |  |  | Attendu
04 Menuiseries extérieures |  | Prescriptions de maintenance des équipements | PDF |  |  | Attendu
04 Menuiseries extérieures |  | Conditions de garantie des fabricants | PDF |  |  | Attendu
04 Menuiseries extérieures |  | PV d'essais et de mise en service | PDF |  |  | Attendu
04 Menuiseries extérieures |  | Constats d'évacuation des déchets | PDF |  |  | Attendu
04 Menuiseries extérieures |  | Éléments pour le DIUO (copie au coordonnateur SPS) | PDF |  |  | Attendu
05 Plâtrerie, cloisons |  | Plans d'exécution conformes à la réalisation | PDF + DWG (IFC si BIM) |  |  | Attendu
05 Plâtrerie, cloisons |  | Fiches techniques des matériaux et produits mis en œuvre | PDF |  |  | Attendu
05 Plâtrerie, cloisons |  | Spécifications de pose | PDF |  |  | Attendu
05 Plâtrerie, cloisons |  | Notices de fonctionnement | PDF |  |  | Attendu
05 Plâtrerie, cloisons |  | Prescriptions de maintenance des équipements | PDF |  |  | Attendu
05 Plâtrerie, cloisons |  | Conditions de garantie des fabricants | PDF |  |  | Attendu
05 Plâtrerie, cloisons |  | PV d'essais et de mise en service | PDF |  |  | Attendu
05 Plâtrerie, cloisons |  | Constats d'évacuation des déchets | PDF |  |  | Attendu
05 Plâtrerie, cloisons |  | Éléments pour le DIUO (copie au coordonnateur SPS) | PDF |  |  | Attendu
06 Menuiseries intérieures |  | Plans d'exécution conformes à la réalisation | PDF + DWG (IFC si BIM) |  |  | Attendu
06 Menuiseries intérieures |  | Fiches techniques des matériaux et produits mis en œuvre | PDF |  |  | Attendu
06 Menuiseries intérieures |  | Spécifications de pose | PDF |  |  | Attendu
06 Menuiseries intérieures |  | Notices de fonctionnement | PDF |  |  | Attendu
06 Menuiseries intérieures |  | Prescriptions de maintenance des équipements | PDF |  |  | Attendu
06 Menuiseries intérieures |  | Conditions de garantie des fabricants | PDF |  |  | Attendu
06 Menuiseries intérieures |  | PV d'essais et de mise en service | PDF |  |  | Attendu
06 Menuiseries intérieures |  | Constats d'évacuation des déchets | PDF |  |  | Attendu
06 Menuiseries intérieures |  | Éléments pour le DIUO (copie au coordonnateur SPS) | PDF |  |  | Attendu
07 Plomberie, sanitaires |  | Plans d'exécution conformes à la réalisation | PDF + DWG (IFC si BIM) |  |  | Attendu
07 Plomberie, sanitaires |  | Fiches techniques des matériaux et produits mis en œuvre | PDF |  |  | Attendu
07 Plomberie, sanitaires |  | Spécifications de pose | PDF |  |  | Attendu
07 Plomberie, sanitaires |  | Notices de fonctionnement | PDF |  |  | Attendu
07 Plomberie, sanitaires |  | Prescriptions de maintenance des équipements | PDF |  |  | Attendu
07 Plomberie, sanitaires |  | Conditions de garantie des fabricants | PDF |  |  | Attendu
07 Plomberie, sanitaires |  | PV d'essais et de mise en service | PDF |  |  | Attendu
07 Plomberie, sanitaires |  | Constats d'évacuation des déchets | PDF |  |  | Attendu
07 Plomberie, sanitaires |  | Éléments pour le DIUO (copie au coordonnateur SPS) | PDF |  |  | Attendu
08 Chauffage, ventilation |  | Plans d'exécution conformes à la réalisation | PDF + DWG (IFC si BIM) |  |  | Attendu
08 Chauffage, ventilation |  | Fiches techniques des matériaux et produits mis en œuvre | PDF |  |  | Attendu
08 Chauffage, ventilation |  | Spécifications de pose | PDF |  |  | Attendu
08 Chauffage, ventilation |  | Notices de fonctionnement | PDF |  |  | Attendu
08 Chauffage, ventilation |  | Prescriptions de maintenance des équipements | PDF |  |  | Attendu
08 Chauffage, ventilation |  | Conditions de garantie des fabricants | PDF |  |  | Attendu
08 Chauffage, ventilation |  | PV d'essais et de mise en service | PDF |  |  | Attendu
08 Chauffage, ventilation |  | Constats d'évacuation des déchets | PDF |  |  | Attendu
08 Chauffage, ventilation |  | Éléments pour le DIUO (copie au coordonnateur SPS) | PDF |  |  | Attendu
09 Électricité |  | Plans d'exécution conformes à la réalisation | PDF + DWG (IFC si BIM) |  |  | Attendu
09 Électricité |  | Fiches techniques des matériaux et produits mis en œuvre | PDF |  |  | Attendu
09 Électricité |  | Spécifications de pose | PDF |  |  | Attendu
09 Électricité |  | Notices de fonctionnement | PDF |  |  | Attendu
09 Électricité |  | Prescriptions de maintenance des équipements | PDF |  |  | Attendu
09 Électricité |  | Conditions de garantie des fabricants | PDF |  |  | Attendu
09 Électricité |  | PV d'essais et de mise en service | PDF |  |  | Attendu
09 Électricité |  | Constats d'évacuation des déchets | PDF |  |  | Attendu
09 Électricité |  | Éléments pour le DIUO (copie au coordonnateur SPS) | PDF |  |  | Attendu
10 Revêtements de sol |  | Plans d'exécution conformes à la réalisation | PDF + DWG (IFC si BIM) |  |  | Attendu
10 Revêtements de sol |  | Fiches techniques des matériaux et produits mis en œuvre | PDF |  |  | Attendu
10 Revêtements de sol |  | Spécifications de pose | PDF |  |  | Attendu
10 Revêtements de sol |  | Notices de fonctionnement | PDF |  |  | Attendu
10 Revêtements de sol |  | Prescriptions de maintenance des équipements | PDF |  |  | Attendu
10 Revêtements de sol |  | Conditions de garantie des fabricants | PDF |  |  | Attendu
10 Revêtements de sol |  | PV d'essais et de mise en service | PDF |  |  | Attendu
10 Revêtements de sol |  | Constats d'évacuation des déchets | PDF |  |  | Attendu
10 Revêtements de sol |  | Éléments pour le DIUO (copie au coordonnateur SPS) | PDF |  |  | Attendu
11 Peinture |  | Plans d'exécution conformes à la réalisation | PDF + DWG (IFC si BIM) |  |  | Attendu
11 Peinture |  | Fiches techniques des matériaux et produits mis en œuvre | PDF |  |  | Attendu
11 Peinture |  | Spécifications de pose | PDF |  |  | Attendu
11 Peinture |  | Notices de fonctionnement | PDF |  |  | Attendu
11 Peinture |  | Prescriptions de maintenance des équipements | PDF |  |  | Attendu
11 Peinture |  | Conditions de garantie des fabricants | PDF |  |  | Attendu
11 Peinture |  | PV d'essais et de mise en service | PDF |  |  | Attendu
11 Peinture |  | Constats d'évacuation des déchets | PDF |  |  | Attendu
11 Peinture |  | Éléments pour le DIUO (copie au coordonnateur SPS) | PDF |  |  | Attendu
12 VRD, espaces extérieurs |  | Plans d'exécution conformes à la réalisation | PDF + DWG (IFC si BIM) |  |  | Attendu
12 VRD, espaces extérieurs |  | Fiches techniques des matériaux et produits mis en œuvre | PDF |  |  | Attendu
12 VRD, espaces extérieurs |  | Spécifications de pose | PDF |  |  | Attendu
12 VRD, espaces extérieurs |  | Notices de fonctionnement | PDF |  |  | Attendu
12 VRD, espaces extérieurs |  | Prescriptions de maintenance des équipements | PDF |  |  | Attendu
12 VRD, espaces extérieurs |  | Conditions de garantie des fabricants | PDF |  |  | Attendu
12 VRD, espaces extérieurs |  | PV d'essais et de mise en service | PDF |  |  | Attendu
12 VRD, espaces extérieurs |  | Constats d'évacuation des déchets | PDF |  |  | Attendu
12 VRD, espaces extérieurs |  | Éléments pour le DIUO (copie au coordonnateur SPS) | PDF |  |  | Attendu

## Synthèse
Synthèse : avancement du DOE par lot
Calculé automatiquement à partir de l'onglet « Checklist DOE ». Les lignes « Sans objet » sont exclues du total.
Lot | Documents attendus | Validés | À compléter ou à vérifier | En retard | Avancement
01 Gros œuvre
02 Charpente, couverture
03 Étanchéité
04 Menuiseries extérieures
05 Plâtrerie, cloisons
06 Menuiseries intérieures
07 Plomberie, sanitaires
08 Chauffage, ventilation
09 Électricité
10 Revêtements de sol
11 Peinture
12 VRD, espaces extérieurs
Total
Formulas:
En retard = COUNTIFS('Checklist DOE'!$A:$A,[Lot],'Checklist DOE'!$G:$G,"Attendu",'Checklist DOE'!$E:$E,"<"&TODAY())