## Tâches
Suivi des tâches de chantier
N° (CR.tâche) | Lot | Action | Responsable | Échéance | Statut | Report depuis CR n°
14.1 | 03 Gros œuvre | Reprise appui de baie R+1, angle nord | Entreprise Martin | 19/06 | En cours
14.2 | 08 Menuiseries ext. | Confirmer coordination pose châssis après séchage enduits | MOE | 19/06 | Nouvelle
13.4 | 05 Plomberie | Réservation gaine technique cage escalier | Entreprise Riva | 12/06 | Soldée | 13
Modèle ArchiVoice (archivoice.fr) · Version du 8 juillet 2026 · libre d'utilisation